Приложение

УТВЕРЖДЕНА

Приказом начальника

Управления образования

Администрации города Реутов

от 24.10.2016 № 282-ОД

Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Московской области в 2017 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году | | |
| 1 | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) на территории г. о. Реутов 2016 году. | Сентябрь | АСОУ, начальник Управления образования  И.С. Гетман  главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 2 | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий по итогам ГИА-2016 . | Сентябрь | Главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | |
| 3 | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА:  -методика подготовки к ГИА по отдельным темам курса информатики и ИКТ в форме ЕГЭ;  -новые подходы к обучению математике в школе в условиях реализации ФГОС среднего общего образования;  -преподавание обществознания и истории в школе: технология подготовки выпускников к ГИА;  -развитие профессиональных компетенций учителей в системе подготовки обучающихся к ГИА по литературе;  -ЕГЭ по обществознанию: нормативно-правовой и учебно- методический аспекты. | Август-сентябрь | АСОУ |
| 4 | Повышение квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов единого государственного экзамена (далее-ЕГЭ) и основного государственного экзамена (далее-ОГЭ) в 2016 году, в том числе: заседания предметных кафедр, курсы и семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА, зональные семинары. | По расписанию АСОУ | МОМО, АСОУ, УМЦ, общеобразовательные организации, главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 5 | Организация и проведение заседаний районных и городских методических объединений учителей–предметников (семинары, круглые столы) по вопросам:  - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным учреждениям (в т.ч. демонстрационных версий 2017 года, спецификаций, кодификаторов);  - заполнения бланков ответов выпускниками;  - критериев оценивания работ;  - изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение ЕГЭ, ОГЭ и государственного выпускного экзамена (далее-ГВЭ). | Октябрь-декабрь | МОМО, АСОУ, УМЦ, общеобразовательные организации. |
| 6 | Анализ школьных диагностических и тренировочных работ, направленных на подготовку учащихся 7,8,9,11 классов к государственной итоговой аттестации. | Октябрь-ноябрь | Заместитель начальника Управления образования  И.Г. Смирнова |
| 7 | Совещание заместителей директоров по УВР на тему: «Повышение качества подготовки выпускников образовательных организаций к сдаче ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году. Рекомендации по составлению плана образовательной организации по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников». | Октябрь | Заместитель начальника Управления образования  И.Г. Смирнова,  главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 3.Нормативно-правовое обеспечение | | | |
| 8 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 на территории г.о. Реутов в 2017 году.  Подготовка приказов:  - о проведении ГИА-9 в досрочный период;  - о проведении ГИА-9 в основной период;  -о проведении ГИА-9 в дополнительный период;  - об утверждении организационной схемы проведения ОГЭ на территории г.о. Реутов.  -об утверждении состава территориальной экзаменационной комиссии;  - об утверждении состава конфликтной комиссии;  - об утверждении состава предметных комиссий;  - о направлении экспертов предметных комиссий на проверку работ участников ГИА-9 на региональном уровне.  - о назначении ответственных лиц за региональную информационную систему. | В течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-9 по мере поступления федеральных, региональных нормативных правовых документов | МОМО,  главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 9 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-11 на территории г.о. Реутов в 2017 году.  Подготовка приказов:  -об утверждении организационной схемы проведения ЕГЭ на территории г.о. Реутов;  - о направлении экспертов предметных комиссий на проверку работ участников ЕГЭ на региональном уровне;  - о передаче, хранении и уничтожении экзаменационных и других материалов по ЕГЭ, ГВЭ;  - о проведении итогового сочинения (изложения);  - об организации видеонаблюдения при проведении ЕГЭ на территории г.о. Реутов в 2017 году;  - об обеспечении работ по доставке, хранению, распределению и комплектации экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ на территории г.о. Реутов;  - о проведении ГИА-11 в досрочный период;  - о проведении ГИА-11 в основной период;  - о проведении ГИА-11 в дополнительный период;  - об утверждении списков ППЭ, руководителей и организаторов ППЭ ЕГЭ и ГВЭ, списков экспертов предметных комиссий, членов государственной экзаменационной комиссии в досрочный, основной и дополнительные периоды на территории г.о Реутов в 2017 году. | В течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-11 по мере поступления федеральных, региональных нормативных правовых документов | МОМО,  главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 10 | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 на территории г.о.Реутов в 2017 году в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами. | В течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-9 | МОМО,  главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 11 | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-11 на территории г.о. Реутов в 2017 году в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами. | В течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-11 | МОМО,  главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 4.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 12 | Организация работы по переаттестации защищенного канала связи (VipNet) в общеобразовательных организациях с ООО «Астрал-М» | Октябрь | Заместитель начальника Управления образования  И.Г. Смирнова |
| 5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА | | | |
| 13 | Организация подготовки председателей, заместителей председателя, экспертов предметных комиссий Московской области и территориальных предметных комиссий:  -на базе АСОУ;  -дистанционная подготовка на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения» «Федеральный институт педагогических измерений» (далее-ФИПИ). | По графику АСОУ  По графику ФИПИ | Главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 14 | Организация проведения квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт). | Февраль-март 2017 года | АСОУ, главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 15 | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА: проведение обучения с последующим тестированием, проведение обучающих семинаров и инструктажей в том числе по вопросам ответственности и информационной безопасности для различных категорий организаторов ГИА на региональном и муниципальном уровнях, а также в пунктах проведения экзамена:  - ответственных лиц муниципального уровня за организацию и проведение ГИА;  - руководителей пунктов проведения экзамена (далее-ППЭ);  - организаторов ГИА в ППЭ;  - членов государственной экзаменационной комиссии Московской области (далее - ГЭК);  - технических специалистов, ответственных за работу видеонаблюдения;  - руководителей общеобразовательных организаций;  - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья;  - членов конфликтной комиссии;  - общественных наблюдателей. | Февраль-март 2017 года | АСОУ, заместитель начальника Управления образования  И.Г. Смирнова,  главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 16 | Ежемесячные совещания с ответственными лицами общеобразовательных организаций за организацию и проведение ГИА по вопросам проведения ГИА-11, ГВЭ, ГИА-9. | Январь-июль 2017 года | Главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 6.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 17 | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году из числа:  -выпускников общеобразовательных организаций текущего года;  -обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций;  -выпускников прошлых лет;  -лиц, не прошедших ГИА в 2016 году;  -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей - инвалидов.  - предварительная информация;  - итоговая информация. | Сентябрь-октябрь 2016 года  Февраль – март 2017 года | МОМО, АСОУ,  главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 18 | Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее - РИС), в том числе внесение в РИС сведений:  - о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9, и ГИА-11;  - о членах предметных комиссий;  - о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;  - об участниках ГИА-9, ГИА-11, в том числе об участниках итогового сочинения (изложения);  Отнесение участников ГИА-9, ГИА-11,итогового сочинения,(изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей –инвалидов, инвалидов;  - об общественных наблюдателях, в том числе о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями;  - о распределении участников ГИА (итогового сочинения (изложения), работников, общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для проведения ГИА, итогового сочинения (изложения);  - о полученных и использованных экзаменационных материалах;  - об экзаменационных работах участников ГИА, в том числе результатах обработки итогового сочинения (изложения);  -о поданных апелляциях, результатах рассмотрения апелляций. | В соответствии с графиком, утвержденным ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее-ФЦТ) | МОМО, АСОУ, общеобразовательные организации, главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 19 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком, с последующим внесением сведений в РИС:  -членов ГЭК;  -руководителей ППЭ;  -организаторов ППЭ;  -технических специалистов ППЭ;  -членов предметных комиссий;  -членов конфликтной комиссии. | Декабрь 2016 года-апрель 2017 года | МОМО, АСОУ, общеобразовательные организации, главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 20 | Сбор заявок на проведение ГВЭ:  - для выпускников образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбытия наказания;  -для выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением;  - для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | Январь-февраль 2017 года | МОМО, образовательные учреждения уголовно-исполнительной системы, главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 21 | Сбор информации об условиях, необходимых для проведения экзаменов в пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | Январь-февраль 2017 года | МОМО,  главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 22 | Формирование и утверждение ППЭ в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г.№1400)(далее-Порядок). | Октябрь 2016 года –апрель 2017 года | МОМО,  главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 23 | Дооснащение ППЭ для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») в соответствии с техническими требованиями. | В течение года | Заместитель начальника Управления образования  И.Г. Смирнова |
| 24 | Формирование заявок в РЦОИ на обеспечение контрольно - измерительными материалами (далее-КИМ) для проведения ЕГЭ с использованием сформированной базы данных участников ЕГЭ. | В течение года по графику ФЦТ | МОМО, АСОУ,  главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 25 | Обновление ключей шифрования подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение»). | Декабрь 2016 года - апрель 2017 года | МОМО, АСОУ,  главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 26 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки, в т. ч.:  - определение порядка проведения итогового сочинения(изложения);  - определение мест регистрации на итоговое сочинение и мест проведения итогового сочинения;  - определение порядка передачи комплекта тем сочинения (текстов изложения) в места проведения итогового сочинения (изложения);  - определение порядка и схемы копирования бланков и сканирования оригиналов бланков участников итогового сочинения (изложения);  - осуществление проверки итогового сочинения (изложения) экспертами комиссии образовательных организаций;  - осуществление обработки бланков итогового сочинения (изложения). | В соответствии со сроками, установленными Порядком | Министерство, АСОУ,  главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 27 | Организация обеспечения межведомственного взаимодействия с федеральными организациями по вопросам:  - доставки экзаменационных материалов,  - видеонаблюдения,  - технического дооснащения ППЭ.  Организация обеспечения межведомственного взаимодействия с :  - Министерством здравохранения Московской области;  - Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области;  - открытым акционерным обществом «Московская областная энергосетевая компания». | Февраль-июнь 2017 года, март-июнь, сентябрь, декабрь 2017 года | МОМО,  Заместитель начальника Управления образования  И.Г. Смирнова ,  главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 28 | Осуществление проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ на территории г.о. Реутов. | Март- июль, сентябрь, декабрь 2017 года | МОМО,  Заместитель начальника Управления образования  И.Г. Смирнова,  главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 29 | Организация деятельности предметных комиссий и конфликтной комиссии г.о. Реутов. | В соответствии с единым расписанием проведения ГИА | МОМО, АСОУ, главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 30 | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА;  Организация работы общественных наблюдателей при проведении ГИА. | Февраль-май, август, сентябрь 2017 года | МОМО,  главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 31 | Формирование списка онлайн-наблюдателей в региональный ситуационный центр. | До апреля 2016 года | МОМО, АСОУ, главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 32 | Проведение пробного экзамена ЕГЭ по математике (базовый уровень). | До апреля 2017 года | МОМО, АСОУ, главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 33 | Досрочный этап проведения ЕГЭ. | В соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ | МОМО, АСОУ, общеобразовательные организации, заместитель начальника Управления образования  И.Г. Смирнова,  главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 34 | Досрочный этап проведения ГИА-9. | В соответствии с единым расписанием проведения ГИА-9 | МОМО, АСОУ, общеобразовательные организации, заместитель начальника Управления образования  И.Г. Смирнова,  главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 35 | Основной этап проведения ГИА-9 | В соответствии с единым расписанием проведения ГИА-9 | МОМО, АСОУ, общеобразовательные организации, заместитель начальника Управления образования  И.Г. Смирнова,  главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 36 | Дополнительный этап проведения ГИА-9 | В соответствии с единым расписанием ГИА-9 | МОМО, АСОУ, общеобразовательные организации, заместитель начальника Управления образования  И.Г. Смирнова  главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 37 | Основной этап проведения ГИА-11 | В соответствии с единым расписанием проведения ГИА-11 | МОМО, АСОУ, общеобразовательные организации, заместитель начальника Управления образования И.Г.Смирнова,  главный эксперт Управления образования Т.Н.Юрасова. |
| 38 | Дополнительный этап проведения ГИА-11 | В соответствии с единым расписанием проведения ГИА-11 | МОМО, АСОУ, общеобразовательные организации, заместитель начальника Управления образования  И.Г. Смирнова,  главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 39 | Работа конфликтной комиссии Московской области:  -досрочный период;  - основной период;  -дополнительный период. | В соответствии с единым расписанием экзаменов | МОМО, АСОУ |
| 40 | Работа конфликтной комиссии г.о.Реутов:  -досрочный период;  - основной период;  -дополнительный период. | В соответствии с единым расписанием экзаменов | МОМО, АСОУ, общеобразовательные организации, заместитель начальника Управления образования  И.Г. Смирнова,  Главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 41 | Ознакомление участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ, в том числе с использованием Интернет- ресурсов. | В соответствии со сроками ФЦТ | МОМО, АСОУ, общеобразовательные организации, главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 7.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА | | | |
| 42 | Информирование о процедурах проведения ГИА всех участников, их родителей (законных представителей), в том числе:  - проведение родительских собраний;  - работа «горячих линий» по вопросам ГИА регионального и муниципальных уровней;  - ведение специализированных разделов на сайтах Министерства, подпортале «Образование Московской области» Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, Управления образования г.о.Реутов, образовательных организаций;  - размещение информации на стендах Управления образования, общеобразовательных организаций. | В течение года | МОМО,  заместитель начальника Управления образования  И.Г. Смирнова,  главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 43 | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2017 году. | В течение года | МОМО,  заместитель начальника Управления образования  И.Г. Смирнова,  главный эксперт Управления образования  Т.Н. Юрасова |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА | | | |
| 44 | Организация работы с образовательными организациями по осуществлению контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:  - размещения информации на сайтах образовательных организаций;  - оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2017 году. | В течение года | МОМО,  заместитель начальника Управления образования  И.Г. Смирнова |
| 45 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:  - контроль за готовностью ППЭ к проведению ЕГЭ и ОГЭ;  - контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА в ППЭ;  - контроль за работой предметных комиссий при проверке работ ОГЭ. | Февраль-май 2017 года  В соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ | МОМО, начальник Управления образования  И.С. Гетман |